- Приложение 2

- к постановлению администрации

- городского поселения Рузаевка

от 17.05.2024 года № 1240

- План

мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечения безопасности населения на водных объектах в городском поселении Рузаевка

в 2024 году

| п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и обеспечению безопасности населения на объектах городского поселения Рузаевка. Определить место массового отдыха горожан. Определить места, где купание запрещено. | До 19.05.2024 г. | Администрация городского поселения Рузаевка |
|  | Довести до сведения населения перечень мест массового отдыха горожан и водных объектов, разрешенных для купания на территории городского поселения Рузаевка | До 25.05.2024 г. | Администрация городского поселения Рузаевка, СМИ |
|  | Установить информационные щиты «Купаться запрещено» на водоёмах, запрещённых для купания людей. | С 01.06.2024 г. | МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию) |
|  | Обеспечить системное информирование жителей городского поселения Рузаевка о правилах безопасного поведение на водоемах. | Постоянно на время купального сезона | Администрация гп Рузаевка, МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию) |
|  | Провести водолазное обследование и очистку дна места массового отдыха горожан в границах заплыва; выполнить отбор проб воды в водоеме для анализа на соответствие санитарным нормам. | До 27.05.2024 г. | МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию) |
|  | Установить в месте массового отдыха горожан знаки безопасности на водоемах согласно требованиям охраны жизни людей на воде. Оснастить пляжи информационными стендами с материалами по профилактике несчастных случаев на воде, данными о температуре воды и воздуха. | До 30.05.2024 г. | МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию) |
|  | Границы плавания в месте купания обозначить буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 15-20 м. один от другого. | До 28.05.2024 г. | МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию) |
|  | Отвести участок для купания не умеющих плавать с глубиной не более 1,2 м. Участок обозначить линией поплавков. | До 28.05.20234 г. | МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию) |
|  | На территории места массового отдыха горожан оборудовать контейнерные площадки и установить урны для сбора бытовых отходов. | До 30.05.2024 г | МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию) |
|  | Организовать обсыпку места массового отдыха горожан чистым песком. | До 27.05.2024 г. | МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию) |
|  | Организовать ежедневную уборку места массового отдыха горожан, зеленой зоны, раздевалок, мойку тары для сбора ТБО (урны, контейнеры). | Постоянно на время купального сезона | МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию) |
|  | Обеспечить постоянный контроль соблюдения мер безопасности в месте массового отдыха горожан. | Постоянно на время купального сезона | Поисково-спасательный отряд МРАСС (по согласованию) |
|  | Обеспечить постоянный контроль за техническим состоянием элементов благоустройства на пляже и за проведением мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечением безопасности населения на водных объектах городского поселения Рузаевка, назначив приказом соответствующих ответственных лиц. | Постоянно на время купального сезона | МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию) |
|  | Провести проверку готовности спасательных постов и пунктов медицинской помощи на предмет наличия необходимого оборудования, медикаментов и документации. | До 28.05.2024 г. | Администрация гп Рузаевка, МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» (по согласованию), МРАСС (по согласованию) |
|  | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность людей на водоемах, осуществлять контроль за недопущением распития спиртных напитков и пива, не допускать случаев пребывания людей в нетрезвом состоянии на территории водоемов. | Постоянно на время купального сезона | ОМВД по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия (по согласованию) |
|  | Организовать прием места массового отдыха горожан в эксплуатацию с участием контролирующих органов. | До 01.06.2024 г. | МБУ гп Рузаевка «Городское хозяйство» |
|  | Провести итоговое совещание о результатах выполнения планов мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах городского поселения Рузаевка 2024 г. | Сентябрь 2024 г. | Администрация городского поселения Рузаевка |